ClubOS — App Mobile (Android e iOS)

Plano de implementação · versão 1 · 26/09/2026

Âmbito: app nativa em React Native + Expo para sócios (portal) e staff (modo leve), ligada à API NestJS existente, com o menor custo possível nesta fase. Baseado na análise read-only do repositório C:\Projetos_WEB\ClubOS e em páginas oficiais consultadas em 26/09/2026 (lista no fim).

# 1. Resumo e recomendação

Stack: Expo (SDK atual, 55+) + Expo Router + TypeScript, como apps/mobile no monorepo pnpm/turbo.

Partilha: tipos e constantes de papéis de packages/shared (@clubos/shared, "workspace:*"). Os schemas zod ainda não existem (a API usa class-validator): adicioná-los ao shared é trabalho novo.

Dados: TanStack Query v5 (igual à web) com cache persistida para leitura offline.

Formulários: react-hook-form + zod (schemas de packages/shared).

Auth: Better Auth com o plugin oficial @better-auth/expo (servidor) e expoClient + expo-secure-store (app). Email + palavra-passe no MVP; passkeys ficam para mais tarde.

Uma só app "ClubOS" com o branding do clube carregado da API (/api/portal/organization). Não recomendo apps white-label por clube nesta fase.

Push: expo-notifications + Expo Push Service (FCM/APNs), com tabela DeviceToken e fila BullMQ na API.

Builds: EAS Build/Submit no plano Free. Os builds iOS correm na cloud da Expo, por isso não é preciso Mac.

Esforço total estimado: ≈174 h em 5 fases (ver secção 10).

Custos obrigatórios: Google Play US$25 (pagamento único) e Apple Developer Program 99 USD por ano.

Nota: O portal web já é PWA (/portal). A app nativa acrescenta push fiável em iOS/Android, scanner QR com câmara, sessão persistente segura e presença nas lojas. Se o orçamento apertar, a PWA continua a servir de alternativa.

# 2. Público-alvo e âmbito

Cada funcionalidade está marcada com o que a API atual já suporta e com o que exige backend novo.

| Funcionalidade | Papel | Suporte atual na API | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado das quotas | socio | GET /api/portal/me → quotaSituation | Existe |
| Histórico de pagamentos | socio | GET /api/portal/me → payments | Existe |
| Descarregar recibo PDF | socio | GET /api/portal/payments/:id/receipt (só PAID) | Existe |
| Cartão de sócio com QR | socio | /api/portal/me → card.qrPayload (URL assinada HMAC) | Existe |
| Branding do clube | socio | GET /api/portal/organization (+ /logo) | Existe |
| Avisos / comunicações | socio | Communication só tem audiência ALL/ACTIVE/OVERDUE/PLAN; não há destinatários por sócio | NOVO backend |
| Pagar online / referências MB | socio | Pagamentos são registados à mão; o campo reference existe mas não há gateway | Futuro (fora do MVP) |
| Eventos | socio | Não há modelo de eventos (os módulos desportivos só existem no catálogo do seed) | Fora do âmbito |
| Mudar / recuperar palavra-passe | todos | Better Auth + POST /api/me/complete-password-change | Existe |
| Eliminar conta (pedido) | todos | Só existe gdpr-erase do lado admin (MemberGdprService) | NOVO backend |
| Dashboard (números) | staff | GET /api/dashboard/stats (StaffOnly) | Existe |
| Sócios em atraso / pesquisa | staff | GET /api/members?quotaStatus=&search= (StaffOnly) | Existe |
| Registar pagamento | staff | POST /api/payments (CreatePaymentDto; auditado) | Existe |
| Ler QR do sócio | staff | GET /api/validate/:memberId é público e não valida a organização de quem lê | NOVO endpoint autenticado |
| Trocar de clube | staff | GET /api/me/organizations + header x-organization-id | Existe |
| Assistente IA | staff | POST /api/assistant/chat (SSE), previsto no plano do chatbot | Depende do plano do chatbot |
| Push | todos | Não existe (só email via BullMQ) | NOVO backend |

Sócio (socio): portal completo em modo leitura, com o cartão QR como funcionalidade principal. A conta é criada pelo admin (POST /api/portal/access/:memberId envia o link e força mudança de palavra-passe). Não há registo na app.

Staff leve (tesoureiro / administrador / imperador): consulta rápida e ações de balcão (registar pagamento, ler QR). Criar ou editar sócios, planos, comunicações e relatórios fica na web.

Limitação do modelo: Member.userId é único. Um sócio de dois clubes precisa hoje de duas contas, por isso o seletor de clube só faz sentido para staff (decisão pendente, ver secção 11).

# 3. Arquitetura

| Tema | Decisão | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Estrutura | apps/mobile (Expo Router) | app/(auth)/login, app/(socio)/..., app/(staff)/...; o grupo de rotas é escolhido pelo effectiveRole de GET /api/me/context. |
| Monorepo | pnpm + turbo | Expo suporta pnpm e configura o Metro sozinho (SDK 52+). Se as isolated installs derem problemas: nodeLinker: hoisted. Uma só versão de React Native e de React na app. |
| Versão de React | Alinhar | A web usa React ^19.2.7 e o SDK Expo traz a sua versão fixa. Confirmar no arranque para não haver React duplicado. |
| Dados | TanStack Query v5 | Cliente fetch próprio (baseUrl, Cookie do Better Auth, x-organization-id, x-app-version). Query keys iguais às da web. |
| Offline | Cache persistida | persistQueryClient + AsyncStorage (ou MMKV): portal, cartão e últimos pagamentos ficam legíveis sem rede. Escritas (registar pagamento) exigem rede, sem fila offline no MVP. |
| Formulários | react-hook-form + zod | Novos schemas em packages/shared/src/schemas (login, createPayment…), alinhados com os DTOs class-validator. |
| Auth | Better Auth Expo | Servidor: plugins [expo()] em apps/api/src/auth/auth.ts e "clubos://" em trustedOrigins. App: createAuthClient + expoClient({ scheme: "clubos", storagePrefix: "clubos", storage: SecureStore }). Pedidos com Cookie: authClient.getCookie() e credentials: "omit". |
| Sessão segura | expo-secure-store | A sessão fica na Keychain/Keystore. Desbloqueio biométrico opcional (expo-local-authentication) antes de mostrar a app. |
| Passkeys | Adiar | O plugin passkey do Better Auth é para browser (WebAuthn). Em nativo só há módulos da comunidade (expo-passkey, expo-better-auth-passkey), que exigem associação de domínio (AASA / assetlinks) ao rpID. Avaliar na fase 5+. |
| Multi-clube | Header x-organization-id | Staff: seletor com /api/me/organizations e header em cada pedido (o OrganizationContextGuard valida a pertença). Sócio: organização vem do Member. |
| i18n | pt-PT | Ficheiro de strings pt-PT (i18next ou objeto simples), expo-localization, Intl para € e datas (pt-PT, Europe/Lisbon). |
| Nativo | Módulos Expo | expo-camera (QR), expo-notifications, expo-file-system + expo-sharing (recibos), react-native-qrcode-svg (cartão), expo-brightness (cartão). |
| Qualidade | Testes/erros | Jest + @testing-library/react-native; Sentry RN opcional (plano gratuito a validar). |

# 4. Notificações push

App: expo-notifications pede permissão e obtém o ExpoPushToken, que é enviado para POST /api/me/devices. O canal Android é "default". No Android, a partir do SDK 53, é preciso development build (o Expo Go não recebe push).

Credenciais: chave de conta de serviço FCM v1 carregada no EAS e chave APNs via eas credentials (o Apple Developer Program inclui Push Notifications).

Envio: recomendo o Expo Push Service com expo-server-sdk (Node) em vez de FCM/APNs direto: uma só API e o SDK já faz chunks de 100, gzip e throttling. Limite: 600 notificações/s por projeto; payload máx. 4096 bytes; sem SLA.

Fila: nova PUSH_QUEUE em BullMQ (Redis já existe em redis/redis.module.ts) com PushWorker. Um job agendado lê os recibos (/push/getReceipts, ~15 min depois do envio) e desativa tokens DeviceNotRegistered.

RGPD: o conteúdo passa pela Expo (EUA) e pela Google/Apple. Payloads mínimos, sem valores nem dados pessoais (ex.: "Tem uma quota por pagar"); o detalhe é carregado na app. Atualizar /privacidade e /dpa.

| Evento | Destinatário | Ponto de integração (real) |
| --- | --- | --- |
| Quota a vencer (DUE_SOON) | socio | modules/reminders/reminders.service.ts (cron REMINDERS_ENABLED, dedupe QuotaReminderSent) |
| Quota em atraso (OVERDUE) | socio | idem, mesmo ciclo do email |
| Nova comunicação | socios da audiência com userId | communications.service.create → enqueueMany (acrescentar job push) |
| Pagamento registado / recibo pronto | socio | payments/receipt.worker.ts (processReceiptJob, depois de cacheReceipt) |
| Resumo diário (opcional) | staff | novo cron: overdue + receita do dia (dados de dashboard/stats) |

Preferências: Preferências por tipo (quotas, comunicações, pagamentos) em NotificationPreference ou num campo JSON do DeviceToken/User.

# 5. Integração do chatbot

Reutilizar o módulo apps/api/src/modules/assistant do plano do chatbot, sem backend novo para a app.

Endpoints: POST /api/assistant/chat (SSE), GET /api/assistant/conversations, GET /api/assistant/suggestions, POST /api/assistant/messages/:id/feedback.

Streaming em RN: usar fetch de "expo/fetch" (Fetch WinterCG com streaming, Accept: text/event-stream) e ler o body por chunks. Fallback: pedido sem stream (?stream=false) se houver problemas.

Só para staff (@StaffOnly + @RequireModule("assistant")), com o mesmo header x-organization-id. Ecrã de chat simples com sugestões e feedback (útil / não útil).

Depende da conclusão da fase do chatbot (≈92 h). Na app são só ≈6 h de UI.

# 6. Alterações no backend

| # | Alteração | Ficheiros / módulos | h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plugin @better-auth/expo; "clubos://" (e exp:// só em dev) em trustedOrigins | apps/api/src/auth/auth.ts, common/host-origins.ts (getTrustedOrigins) | 3 |
| 2 | Modelo DeviceToken (id, userId, organizationId?, token único, platform, appVersion, lastSeenAt, disabledAt, createdAt) + migração | packages/database/prisma/schema.prisma + nova migração (prisma migrate dev) | 3 |
| 3 | Módulo notifications: POST/DELETE /api/me/devices (@NoOrgContext), PushService, PUSH_QUEUE + PushWorker, job de recibos | apps/api/src/modules/notifications/*, redis/redis.constants.ts | 10 |
| 4 | Hooks de push | reminders.service.ts, communications.service.ts, payments/receipt.worker.ts | 6 |
| 5 | Avisos do sócio: tabela CommunicationRecipient (communicationId, memberId, readAt) preenchida no create + GET /api/portal/communications e POST …/:id/read | modules/communications, modules/portal/portal.controller.ts | 8 |
| 6 | Leitura de QR autenticada: POST /api/validation/scan {payload} (StaffOnly, verifica assinatura e organização, grava auditoria, devolve memberId) | modules/qr-validation (reutiliza common/qr-signature.ts), AuditService | 5 |
| 7 | Pedido de eliminação de conta: POST /api/me/account-deletion (cria pedido e avisa o admin; anonimização via MemberGdprService) + página web pública /conta/eliminar | core/me/me.controller.ts, modules/members (gdpr), apps/web/src/app/conta/eliminar | 8 |
| 8 | Zod em packages/shared (schemas login/pagamento) e export para web e mobile | packages/shared/src/schemas/* | 4 |
| 9 | Rate limits: /api/me/devices e /api/validation/scan (ex.: 30/min) no applyApiRateLimits existente | apps/api/src/main.ts / helper de rate-limit | 2 |
| 10 | Header x-app-version (versão mínima suportada) e allowedHeaders do CORS | main.ts (corsOriginDelegate já aceita pedidos sem Origin) | 1 |
| 11 | Textos legais: push, Expo/FCM/APNs como subcontratantes | apps/web/src/app/privacidade, /dpa | 2 |

Notas: ≈52 h de backend, distribuídas pelas fases da secção 10. CORS: a app nativa não envia Origin e o corsOriginDelegate já permite, por isso não muda. O login mobile fica sob o limite /api/auth (15/min por IP); vigiar redes móveis com NAT partilhado.

# 7. Ecrãs

| Ecrã | Papel | Dados / endpoint | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Login | todos | Better Auth signIn.email | Link "Esqueci-me" (reset por email); sem registo |
| Mudar palavra-passe | todos | changePassword + POST /api/me/complete-password-change | Obrigatório se mustChangePassword |
| Início sócio | socio | GET /api/portal/me, /api/portal/organization | Estado da quota, próximo vencimento, branding |
| Cartão de sócio | socio | portal/me → card (qrPayload) | QR em ecrã inteiro, brilho máximo, disponível offline |
| Pagamentos | socio | portal/me → payments | Lista com estado e método |
| Recibo | socio | GET /api/portal/payments/:id/receipt | Descarregar PDF + partilhar (expo-sharing) |
| Avisos | socio | NOVO GET /api/portal/communications | Lidos / não lidos; abre a partir do push |
| Perfil e definições | todos | GET /api/me/context, /api/me/devices | Preferências de push, biometria, sair, eliminar conta |
| Seletor de clube | staff | GET /api/me/organizations | Define o header x-organization-id |
| Dashboard | staff | GET /api/dashboard/stats | Sócios, ativos, em atraso, a vencer, receita, últimos pagamentos |
| Sócios (lista/pesquisa) | staff | GET /api/members?search=&quotaStatus= | Filtro "em atraso"; paginação |
| Ficha do sócio | staff | GET /api/members/:id | Quota e pagamentos; botão "Registar pagamento" |
| Registar pagamento | staff | POST /api/payments | Form rhf + zod: plano, valor, método (CASH/TRANSFER/CARD/MBWAY/OTHER), referência, data |
| Ler QR | staff | NOVO POST /api/validation/scan | expo-camera; verde/vermelho + atalho para a ficha |
| Assistente | staff | POST /api/assistant/chat (SSE) | Depende do plano do chatbot; módulo "assistant" ativo |

# 8. Build, testes e publicação

Desenvolvimento: development build (expo-dev-client) instalada no telemóvel; APK de teste para Android e build de simulador sem contas de loja.

EAS Build: eas build --platform android|ios|all. O EAS gera e gere a keystore Android e os certificados/perfis iOS (login com a conta Apple), por isso o iOS compila na cloud sem Mac.

EAS Submit: envio para Google Play e App Store Connect, incluído no plano Free.

EAS Update (OTA): correções JS/UI sem nova revisão das lojas; canais preview/production; runtimeVersion por versão nativa.

Testes: unitários (Jest) nos hooks e no cliente API; e2e manual por checklist em Android real + TestFlight. Jest/e2e da API para os endpoints novos (padrão já usado no repo).

| Plano EAS | O que inclui (expo.dev/pricing) |
| --- | --- |
| Free — US$0/mês | Até 15 builds Android + 15 iOS por mês; fila de baixa prioridade (esperas que podem passar os 90 min em picos); timeout 45 min; 1 build de cada vez; Submit incluído; EAS Update até 1.000 MAU |
| Starter — US$19/mês + uso | US$45 de crédito de build; 3.000 MAU; builds pagos por uso (Android US$1 médio / US$2 grande; iOS US$2 / US$4) |

Requisitos das lojas

| Requisito | Google Play | App Store |
| --- | --- | --- |
| Conta | US$25 pagamento único; maior de 18; verificação de identidade; sem cartões pré-pagos | 99 USD por ano de adesão |
| Contas pessoais novas | Contas pessoais criadas depois de 13/11/2023 têm requisitos de teste antes de publicar → preferir conta de Organização | — |
| Política de privacidade | Obrigatória + formulário Data safety (incl. perguntas de eliminação de dados) | Link nos metadados e dentro da app (Guideline 5.1.1(i)) |
| Eliminação de conta | Caminho na app + link web | Iniciar a eliminação na app (desde 30/06/2022); desativar não chega |
| Revisão | — | Conta de demonstração com backend ativo (ex.: sócio e tesoureiro demo) |

Nota: Embora as contas sejam criadas pelo admin, a app tem login com conta. Por segurança (e RGPD), oferecer eliminação na app e na web.

# 9. Custos

| Item | Custo | Obrigatório? |
| --- | --- | --- |
| Google Play Console | US$25, pagamento único | Sim (para publicar no Play) |
| Apple Developer Program | 99 USD por ano (ou moeda local) | Sim (para App Store/TestFlight) |
| EAS Build/Submit/Update | US$0 no Free (limites da secção 8) | Não; Starter US$19/mês só se faltar capacidade |
| Expo Push Service | As páginas lidas não indicam preço (limite 600 notificações/s) | Não |
| Mac | €0: builds iOS no EAS | Não |
| Pagamentos online (futuro) | Comissões do fornecedor (não orçamentado) | Não (fora do âmbito) |

Mínimo obrigatório: US$25 uma vez + 99 USD por ano. Tudo o resto pode ficar a €0 no início.

# 10. Fases e estimativas

| Fase | Conteúdo | Horas |
| --- | --- | --- |
| 0. Arranque | apps/mobile com Expo Router, pnpm/Metro, alinhamento de React, projeto EAS, development build Android | 6 |
| 1. MVP sócio | Plugin expo no servidor + expoClient/SecureStore (8); cliente API + Query + persistência (6); início/quotas (6); pagamentos + recibo PDF (8); cartão QR (6); login/reset/mudar palavra-passe (5); perfil + pedido de eliminação (app + API + página web) (10); i18n/branding (3); testes (4) | 56 |
| 2. Staff leve | Seletor de clube (4); dashboard (5); lista/pesquisa/em atraso (6); ficha (4); registar pagamento + zod em shared (10); scanner QR + endpoint /api/validation/scan (10); testes (5) | 44 |
| 3. Push + avisos + polish | DeviceToken + migração + /api/me/devices (5); PushService/BullMQ/recibos (8); hooks reminders/communications/receipt (6); preferências (3); CommunicationRecipient + ecrã avisos (8); ecrã assistente (6); offline/acessibilidade/erros (6); rate limits + x-app-version (4) | 46 |
| 4. Publicação | Contas de loja, ícones/splash/screenshots (6); privacidade/DPA, Data safety, App Privacy (5); contas demo + TestFlight/teste interno (5); submissão, correções da revisão, EAS Update (6) | 22 |
| Total | (sem o backend do chatbot: +≈92 h se ainda não estiver feito) | 174 |

Calendário: A publicação depende de tempos de terceiros (verificação de identidade no Play, testes de conta pessoal, revisão Apple), que não entram nas horas.

# 11. Riscos e decisões pendentes

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| React/RN duplicados no monorepo | Erros de runtime/Metro | Uma versão por app; nodeLinker: hoisted se preciso; verificar no dia 1 |
| Better Auth Expo exige SDK recente | Upgrade forçado | Começar já no SDK atual (guia escrito para SDK 55) |
| Passkeys imaturas em nativo | Funcionalidade atrasada | MVP com palavra-passe + biometria local |
| GET /api/validate é público e não verifica a organização de quem lê | Validação fraca no balcão | Novo endpoint autenticado com auditoria |
| Push via EUA (Expo/Google/Apple) | RGPD | Payloads sem dados pessoais; DPA/privacidade atualizados |
| Fila Free do EAS lenta | Esperas longas nos builds | Menos builds, uso de EAS Update; Starter só se necessário |
| Conta Play pessoal com requisitos de teste | Atraso a publicar | Conta de Organização ou planear o período de teste |
| Rejeição Apple (demo, eliminação, privacidade) | Atraso | Checklist da secção 8 antes de submeter |

Decisões pendentes

App única "ClubOS" (recomendado) ou apps white-label por clube.

Sócio em vários clubes: manter uma conta por clube ou relaxar Member.userId @unique (alteração de modelo).

Pagamentos online (MB WAY/Multibanco): escolher fornecedor e âmbito (backend novo + comissões).

Eventos: criar um modelo novo ou deixar fora do âmbito.

Conta Google Play pessoal vs organização; conta Apple individual vs organização (D-U-N-S).

Eliminação de conta: anonimização imediata ou pedido revisto pelo admin (retenção fiscal dos recibos).

# Fontes consultadas (26/09/2026)

Better Auth — Expo integration: better-auth.com/docs/integrations/expo

Better Auth — issue #2235 (passkeys/WebAuthn em RN): github.com/better-auth/better-auth/issues/2235

Expo — Monorepos: docs.expo.dev/guides/monorepos

Expo — expo/fetch (streaming): docs.expo.dev/versions/latest/sdk/expo

Expo — Notifications (Expo Go / development build): docs.expo.dev/versions/latest/sdk/notifications

Expo — Sending notifications (Expo Push API): docs.expo.dev/push-notifications/sending-notifications

Expo — EAS Build setup: docs.expo.dev/build/setup

Expo — Pricing (EAS Free/Starter): expo.dev/pricing

Google Play — Registration fee: support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435

Google Play — Account deletion requirements: support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13327111

Apple — Developer Program, what's included: developer.apple.com/programs/whats-included

Apple — Offering account deletion in your app: developer.apple.com/support/offering-account-deletion-in-your-app

Apple — App Store Review Guidelines (2.1, 5.1.1): developer.apple.com/app-store/review/guidelines

Módulos comunidade: github.com/rohovskoi/expo-passkey · github.com/kevcube/expo-better-auth-passkey